## スプリントバックログ(全体)
番号 | タスク | 進捗度 （％） | 優先度 | 担当者 | 状態 | 予定日 | 開始日 | 見積もり | 実作業 | 残作業 | 残作業時間
[11 empty] | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 5/9 | 5/12 | 5/16 | 5/19 | 5/23 | 5/26 | 5/30 | 6/2 | 6/6 | 6/9 | 6/13 | 6/16 | 6/20 | 6/23 | 6/27 | 6/30
[11 empty] | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
[11 empty] | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ※大本データのセルデータ（消さないでください） | 100% |  |  | 未着手
2 | <4月> |  |  |  | 未着手
3 | ◆企画系 |  |  |  | 未着手
4 | プレイヤー制御仕様 |  | 絶 | リンク | 未着手
5 | 掴めるオブジェクト仕様 |  | 絶 | リンク | 未着手
6 | ゲームプレイのUI仕様 |  | 絶 | リンク | 未着手
7 | スタートクリアーの仕様 |  | 絶 | リンク | 未着手
8 | シーン遷移（シームレス）の仕様 |  | 絶 | リンク | 未着手
9 | サウンド仕様 |  | 絶 | リンク | 未着手
10 | ステージセレクト仕様 |  | 絶 | リンク | 未着手
11 | タイトル仕様 |  | 絶 | リンク | 未着手
12 | 操作説明仕様 |  | 絶 | リンク | 未着手
13 | 鉄球仕様 |  | 絶 | リンク | 未着手
14 | スイッチ仕様 |  | 絶 | リンク | 未着手
15 | ペンチ仕様 |  | 絶 | リンク | 未着手
16 | チュートリアル仕様 |  | 絶 | リンク | 未着手
17
18
19
20
21 | ◆仕様書系 |  |  |  | 未着手
22 | プレイヤー制御仕様書 |  | 絶 | 石田 | 未着手
23 | 掴めるオブジェクト仕様書 |  | 絶 | 石田 | 未着手
24 | ゲームプレイのUI仕様書 |  | 絶 | 石田 | 未着手
25 | スタートクリアーの仕様書 |  | 絶 | 石田 | 未着手
26 | シーン遷移（シームレス）の仕様書 |  | 絶 | 石田 | 未着手
27 | サウンド仕様書 |  | 絶 | 石田 | 未着手
28 | ステージセレクト仕様書 |  | 絶 | 石田 | 未着手
29 | タイトル仕様書 |  | 絶 | 石田 | 未着手
30 | ペンチ仕様書 |  | 絶 | 石田 | 未着手
31 | 操作説明仕様書 |  | 絶 | 石田 | 未着手
32 | チュートリアル仕様書 |  | 絶 | 石田 | 未着手
33
34 | ◆MAP作成系 |  |  |  | 未着手
35 | チュートリアル 石田 |  | 絶 | リンク | 未着手
36 | ステージ1 石田 |  | 絶 | リンク | 未着手
37 | ステージ2 石田 |  | 絶 | リンク | 未着手
38 | ステージ3 石田 |  | 絶 | リンク | 未着手
39 | ステージ4 石田 |  | 中 | リンク | 未着手
40 | ステージ5 石田 |  | 中 | リンク | 未着手
41 | 全体のステージ確認 石田 |  | 中 | リンク | 未着手
42
43 | ◆プログラム系 |  |  |  | 未着手
44 | <プレイヤー> |  |  |  | 未着手
45 | 移動、ジャンプ | 100% | 絶 | 守屋 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 6 | 6 | 0 | 0
46 | カメラ移動 | 100% | 絶 | 守屋 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 6 | 6 | 0 | 0
47 | アーム切り替え | 100% | 絶 | 守屋 | 完了 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0
48 | アーム切り替えカメラ移動 | 100% | 絶 | 守屋 | 完了 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0
49 | アームの切り替えプレイヤーと分離 | 100% | 絶 | 守屋 | 完了 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0
50 | 掴み状態移動 | 100% | 絶 | 守屋 | 完了 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
51 | 掴み状態カメラ移動 | 100% | 絶 | 守屋 | 完了 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
52 | 掴み状態アーム切り替え | 100% | 絶 | 守屋 | 完了 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
53 | 掴み状態アーム切り替えカメラ移動 | 100% | 絶 | 守屋 | 完了 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
54 | 二つのアーム掴み移動固定 | 100% | 絶 | 守屋 | 完了 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
55 | プレイヤー掴み滑り移動 |  | 高 | 守屋 | 未着手
56 | プレイヤー棒に掴んだ時の重さで落ちる移動 | 100% | 高 | 守屋 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
57
58 | プレイヤースタート処理 | 0% | 絶 | 守屋 | 未着手
59 | プレイヤーゴール処理 | 0% | 絶 | 守屋 | 未着手
60 | プレイヤーゲームオーバー壁挟まり | 0% | 絶 | 守屋 | 未着手
61 | プレイヤーゲームオーバー落下 | 0% | 絶 | 守屋 | 未着手
62 | プレイヤーゲームオーバーマグマ落下 | 0% | 中 | 守屋 | 未着手
63
64 | プレイヤーアニメーションIK対応1 |  | 絶 | 藤巻 | 未着手
65 | プレイヤーアニメーションIK対応2 |  | 絶 | 藤巻 | 未着手
66 | プレイヤーアニメーションIK調整1 |  | 高 | 藤巻 | 未着手
67 | プレイヤーアニメーションIK調整2 |  | 高 | 藤巻 | 未着手
68
69 | プレイヤー移動アニメーション適応 |  | 絶 | 藤巻 | 未着手
70 | プレイヤージャンプアニメーション適応 |  | 絶 | 藤巻 | 未着手
71 | プレイヤー掴みアニメーション適応 |  | 絶 | 藤巻 | 未着手
72 | プレイヤー死ぬアニメーション適応 |  | 高 | 藤巻 | 未着手
73
74 | <ペンチ制御> |  |  |  | 未着手
75 | ペンチアームの伸び縮み | 100% | 絶 | 守屋 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 6 | 0 | 0
76 | ペンチアームの方向変更 | 100% | 絶 | 守屋 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 6 | 0 | 0
77 | ペンチの掴み | 100% | 絶 | 守屋 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 6 | 0 | 0
78 | ペンチ掴み強さ設定 | 100% | 絶 | 守屋 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
79 | ペンチの回転 | 100% | 絶 | 守屋 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 |  | 6 | 0 | 0
80 | ペンチの回転(自動) |  | 絶 | 守屋 | 作業中 | 2017-05-12 | 2017-05-12 |  | 3
81 | ペンチの掴み抵抗 | 100% | 絶 | 守屋 | 完了 | 2017-05-12 | 2017-05-12 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
82
83 | <Mapオブジェクト> |  |  |  | 未着手
84 | 切れるオブジェクト作成1 |  | 絶 | 片岡 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 切れるオブジェクト作成2 |  | 絶 | 片岡 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 曲がるオブジェクト作成1 |  | 絶 | 片岡 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 曲がるオブジェクト作成2 |  | 絶 | 片岡 | 作業中 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 6 | 6
88 | 曲がるオブジェクト作成3 |  | 絶 | 片岡 | 未着手 | 2017-05-16 |  | 6
89 | 曲がるオブジェクト重さで曲がる作成1 |  | 絶 | 片岡 | 未着手 | 2017-05-22 |  | 6
90 | 曲がるオブジェクト重さで曲がる作成2 |  | 絶 | 片岡 | 未着手 | 2017-05-26 |  | 6
91 | 曲がるオブジェクト重さで曲がる作成3 |  | 絶 | 片岡 | 未着手 | 2017-05-29 |  | 6
92
93 | 切れるオブジェクトと曲がるオブジェクトを融合1 |  | 絶 | 片岡 | 未着手 | 2017-06-02 |  | 6
94 | 切れるオブジェクトと曲がるオブジェクトを融合2 |  | 絶 | 片岡 | 未着手 | 2017-06-06 |  | 6
95
96 | オブジェクトの耐久値 摩擦、重さ、太さ設定 |  | 高 | 片岡 | 未着手 | 2017-06-12 |  | 1
97
98 | オブジェクトとペンチの連動 |  | 絶 | 片岡 | 未着手 | 2017-06-09 |  | 4
99
100
101
102 | 迫りくる壁作成 |  | 高 | 池田 | 未着手
103 | ボタン作成 |  | 高 | 池田 | 未着手
104 | ボタンで動く壁作成 |  | 高 | 池田 | 未着手
105 | ボタンと壁を連動 |  | 高 | 池田 | 未着手
106 | 迫りくる壁MAPに適応 |  | 高 | 池田 | 未着手
107
108 | 自動ドア作成 |  | 高 | 池田 | 未着手
109 | 自動ドアとプレイヤーを連動 |  | 高 | 池田 | 未着手
110 | 巡回経路を作成 |  | 高 | 池田 | 未着手
111 | 鉄球の作成 |  | 高 | 片岡 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0
112 | 鎖の作成 |  | 高 | 片岡 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0
113 | 鎖が切れた時の挙動作成 |  | 高 | 片岡 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2 | 2 | 0 | 0
114 | ベルトコンベアー作成 |  | 高 | 守屋 | 未着手
114 | ベルトコンベアーアニメーション適応 |  | 高 | 藤巻 | 未着手
114
115 | <ゲームプレイUI> |  |  |  | 未着手
116 | 3DMap3Dオブジェクトを2DUIに変更 |  | 高 | 片岡 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2 | 2 | 0 | 0
117 | 3DMapの傾きの挙動を作成 |  | 高 | 片岡 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2 | 2 | 0 | 0
118 | 3DMapにいる現在地オブジェクト作成 |  | 高 | 片岡 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 3 | 2 | 0 | 0
119 | 自機ペンチの状態作成 |  | 絶 | 池田 | 未着手
120 | 自機のどのペンチを使っているか回転挙動作成 |  | 絶 | 池田 | 未着手
121 | 自機ペンチの抵抗のゲージ作成 |  | 絶 | 池田 | 未着手
121 | オブジェクトパラメーター作成 |  | 絶 | 片岡 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 5 | 5 | 0 | 0
121
122
123 | <システム系> |  |  |  | 未着手
124 | Inputマネージャー作成 | 100% | 高 | 守屋 | 完了 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 6 | 6 | 0 | 0
125 | 偽シームレスシステム作成 |  | 中 | 池田 | 未着手
126
125
126 | <ツール系> |  |  |  | 未着手
125 | マテリアルを全部変更させる |  | 高 | 藤巻 | 未着手
126
127 | <エフェクト> |  |  |  | 未着手
128 | オブジェクト切るときエフェクト |  | 高 | 藤巻 | 未着手
129 | 着地エフェクト |  | 高 | 藤巻 | 未着手
130 | オブジェクト着地エフェクト |  | 高 | 藤巻 | 未着手
131 | 掴み足りない摩擦火花エフェクト |  | 高 | 藤巻 | 未着手
132 | 天井から砂エフェクト |  | 高 | 藤巻 | 未着手
133 | パイプからプシューエフェクト |  | 高 | 藤巻 | 未着手
134 | ドローンの電灯ライト |  | 高 | 藤巻 | 未着手
135 | スイッチ電灯ライト |  | 高 | 藤巻 | 未着手
136 | 自機の電灯ライト |  | 高 | 藤巻 | 未着手
137 | クリアー時のレーザー |  | 高 | 藤巻 | 未着手
138
139 | <リザルト画面> |  |  |  | 未着手
140 | 「Result」と表示 |  | 高 | 未定 | 未着手
141 | 「StageDamage」と表示 |  | 高 | 未定 | 未着手
142 | 「CleaaTime」と表示 |  | 高 | 未定 | 未着手
143 | 「WalkDistance」と表示 |  | 高 | 未定 | 未着手
144 | ランクを表示 |  | 高 | 未定 | 未着手
145 | 「next」と表示 |  | 高 | 未定 | 未着手
146 | マップのシャッターと連動 |  | 高 | 未定 | 未着手
147 | ミニマップとUIの非表示 |  | 高 | 未定 | 未着手
148
149
150 | 簡単モードの実装１ |  | 絶 | 守屋 | 未着手 | 2017-05-16 |  | 6
151 | 簡単モードの実装２ |  | 絶 | 守屋 | 未着手 | 2017-05-19 |  | 6
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
Note on F1: 現在のタスクの状態 ここは記入しない！
Note on G1: スケジュール表の日付。 一度記入をしたら変更しない。
Note on H1: タスクを開始した日付を入力。 開始まで入力しない。
Note on I1: 初期の見積もり時間を記入する。 一度記入をしたら変更しない。
Note on J1: 実作業時間を記入する。 作業を行ったら更新する。
Note on K1: 現時点の残作業時間。 ここは記入しない！
Note on L1: 毎回更新する。 タスクの見積もり時間は調整しながら増減させる。 終了したら０になる。
Note on L4: 残作業時間の合計。

## スプリントバックログ（グラフ表）
↓全体の割合（消さないで）
[7 empty] | 完了 | 全体の進捗度計算
| 全体の数値 | [5 empty] | 28 | 100% | タスク時間数
担当者名 | 見積もり | 残作業 | 実作業 | 残時間 | 遅延時間 | タスク数 | 完了数 | 各自の進捗度 | P版 | α版 | β版 | M版 | 合計
守屋 | 81 | 0 | 99 | 0 | 0 | 28 | 18 | 64.29% | -15 | 30 | 36 | 30 | 81
リンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0% | 66 | 30 | 36 | 30 | 162
片岡 | 79 | 0 | 37 | 0 | 0 | 19 | 10 | 52.63% | -13 | 30 | 36 | 30 | 83
石田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0% | 66 | 30 | 36 | 30 | 162
池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | 66 | 30 | 36 | 30 | 162
藤巻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0% | 66 | 30 | 36 | 30 | 162
【タスク数】と【完了数】が０の場合は
エラーが発生するので注意してね
各期間の時間
（P版＝プロト版、M版＝マスター版）

## スケジュール（4月分）
TGSチーム制作予定表 |  |  | ４月 | 更新日 | 2017-05-12
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 学校開始 | 企画チェック日【一日】 | 企画チェック日【一日】 | 合同企業説明会【午後】 | 企画チェック日【一日】
|  | 合同企業説明会【午後】 | 合同企業説明会【午後】 |  | 巡回（小林、石川、吉冨）
巡回（小林、石川）
残り日数：80日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | 企画チェック日【一日】 | 企画チェック日【一日】 |  | 企画チェック日【一日】
|  | 巡回（小林、石川、吉冨） | 巡回（小林、石川、吉冨）
CGコースプレゼン会【午後】
蒲田合同企業説明会
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | 企画チェック日【一日】 | 企画チェック日【一日】 |  | 企画チェック日【一日】 | プロト・企画発表会 | GW開始
プロト版前日確認
学校あるので注意
残り日数：62日
金曜日（14日）の巡回は
希望 or 通っていない班
のみ巡回を行う
発表形式のプレゼン
＆
現在までの状況
（プロト版）を見せる
実際に前でプレゼンを行い
気に入られた場合に配属される

## スケジュール（5月分）
TGSチーム制作予定表 |  |  | ５月 | 更新日 | 2017-05-12
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 創立記念日 | 29日振替、臨時休業日 | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 平常授業開始 | プロト再チェック |  |  | チーム制作
残り日数：50日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | チーム制作 |  |  | チーム制作
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | α版チェック | 体育祭準備（午後休講） | 体育祭 | チーム制作
残り日数：38日
| 月 | 火 | 水
| 29 | 30 | 31
チーム制作
残り日数：30日
チーム制作は【火、金曜日】の週2日となります
ゲームの基本的部分が
全て実装済み
４月２９日に×だった班のみ

## スケジュール（6月分）
TGSチーム制作予定表 |  |  | ６月 | 更新日 | 2017-05-12
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
チーム制作
PV制作開始予定（絵コンテ）
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | チーム制作 |  |  | チーム制作
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | β版チェック |  |  | チーム制作
書類作成予定
残り日数:17日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | 書類提出＆PV確認 |  |  | チーム制作
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | M版チェック＆作品提出 |  | TGS提出前日 | TGS締め切り
PV（修正版）確認
ゲームの約８～９割完成
リソース等もほぼ完璧
PVの絵コンテチェック
絵コンテを基にPVを提出し
先生に見てもらう
あらかじめ作成しておくと◎
ここで書類以外全て提出
最終ライン